为爱前行：矛盾、风险与18个月破局
（汇报文档设计稿）

基于：骨干访谈纪要（“三副秘书长”）与项目业务/价值观规划讨论记录
日期：2026-02-06    版本：v0.2

# 如何使用这份“设计稿”

这不是最终PPT，而是“逐页结构+讲什么+用什么图”的蓝图，方便你们快速共创与落地制作。
建议：

总页数 12-15 页，汇报时长 20-30 分钟

每页只讲一个结论（标题即结论），正文只保留 3-5 个要点

关键页配“证据摘录”（一句话或一段话），提高团队共识与行动力

# 一页式摘要（建议放在PPT第2页）

我们初步判断：为爱前行正处在“从人治到系统化”的转折点——组织规模和业务复杂度上来后，过去靠“自动补位”能跑起来的方法开始失效。

当前主要矛盾集中在 4 个层面：战略聚焦（资源牵引 vs 使命聚焦）、组织治理（架构设计 vs 实际归口）、运营体系（缺SOP/知识沉淀 vs 跨部门协作）、文化与激励（价值观缺位/小团体 vs 留人）。

如果不破局：高流失、交付波动、合规与舆情风险、品牌叙事失焦会叠加，最终拖累筹款和长期扩张。

核心破局点：以“⼤山里音乐课堂”做一号工程切口，做出可复制的“手册-SOP-岗位-RACI-数据看板-数字化系统”模板，同时用“价值观红线”修复文化与协作边界。

18个月目标：先止血对齐（0-3月）→ 做出样板（3-6月）→ 系统上线并打通接口（6-12月）→ 复制与产品化（12-18月）。

# PPT逐页设计（12-15页版本）

说明：每页包含「一句话结论/要点/建议可视化/可引用证据」。制作PPT时可把“证据”放在页脚或讲稿备注。

## 第1页｜封面

一句话结论：把“汇报目的”讲清楚：不是复盘，而是对齐矛盾与路线图

要点：

标题、副标题（日期/版本）

一句使命式的主张：从人治到系统，让好项目可复制

建议可视化：封面大图/项目照片（可选）

## 第2页｜我们为什么现在必须一起重做“操作系统”

一句话结论：组织规模与复杂度上升，旧的协作方式开始失效

要点：

过去：少人-自动补位-靠默契推进

现在：人多-分工不清-沟通与决策成本激增

结果：累的不只是身体，更是“心累”

建议可视化：对比图：过去 vs 现在（两列）

可引用证据（口径提示）：

访谈中提到“靠人治+自动补位”，组织变大后运转“畸形、心也累”。

## 第3页｜矛盾1：资源牵引 vs 使命聚焦（战略大图缺位）

一句话结论：没有共同的战略大图，就会被外部资源牵着走，内部争吵会越来越激烈

要点：

使命/愿景/价值观需要重新梳理，形成“战略大图”贴出来

让团队不被资源影响太大

项目边界：大山项目与社区项目的关系要说清楚（机理可能一致、表达场景不同）

建议可视化：一张“战略大图”示意：目标-对象-方法-产品-资源

可引用证据（口径提示）：

讨论中明确提到要梳理使命愿景并生成战略大图，避免被外部资源影响。

## 第4页｜矛盾2：价值观缺位 vs 文化撕裂（小团体/红线缺失）

一句话结论：团队不是缺沟通，而是缺“红线”：没有价值观就没有凝聚力

要点：

现象：氛围差、背后小群体

后果：人员流失率会非常大、组织失去凝聚力

应对：先定义3-5条价值观红线，并落到制度/机制（例如协作、反馈、边界）

建议可视化：文化温度计：现状-目标；价值观红线卡片/贴纸视觉

可引用证据（口径提示）：

讨论中提到“组织氛围非常糟糕、背后各自小群体”，需要红线，否则流失率大。

## 第5页｜矛盾3：架构设计 vs 实际归口（多头管理与决策瘫痪）

一句话结论：架构“这么画但没这么执行”，会让人长期处在焦虑与无助里

要点：

理事会-秘书处-部门的归口关系在现实中被扭曲

同一件事不想对两个人汇报/负责（上层分歧外溢）

结果：项目负责人“我决定不了”，协作推不动

建议可视化：组织结构图：应然 vs 实然（两张）+ 典型卡点

可引用证据（口径提示）：

访谈中描述了应有架构与现实归口不一致，导致焦虑与协作困难。

## 第6页｜矛盾4：缺SOP/知识沉淀 vs 跨部门协作（效率黑洞）

一句话结论：跨部门张力的本质不是“人不配合”，而是“信息没有沉淀在流程里”

要点：

市场/品牌需要的信息应沉淀在项目流程里，否则反复要资料

项目资料“找了好久，特别乱”

SOP不止看板：需要把录音转文字、自动上传、版本迭代机制设计进去

建议可视化：流程泳道图 + “资料沉淀点”标注

可引用证据（口径提示）：

讨论中提到项目资料很乱、市场部门反复要东西，需通过清晰业务流与数字化沉淀。

## 第7页｜这些矛盾如果不处理，会带来什么风险？

一句话结论：风险不是抽象的：它会以流失、交付事故、合规成本、舆情暴露的形式出现

要点：

人员：关键岗位高流失（例如部门人员变动“接近100%”）、薪酬无标准

交付：评估反馈差、行程断裂、对外沟通方式不当

合规：纸质材料/装订/打印导致大量人力消耗

声誉：内部也担心“死于一次重大舆情”

建议可视化：风险热力图（可能性×影响）

可引用证据（口径提示）：

访谈中多次提及人员变动大、薪酬无标准、纸质材料消耗、以及重大舆情担忧。

## 第8页｜核心破局点：选一个“可控切口”做出样板

一句话结论：先不要用宏大叙事压执行团队：用一个具体项目做出“可复制的样板”

要点：

切口选择：大山里音乐课堂（最具象、老师最有参与感）

产物：手册1.0 + SOP1.0 + 岗位职责/RACI + 数据看板

原则：以这个项目为核心向相关部门“做接口”延展，让更多业务搬到线上

建议可视化：样板框架图：手册→流程→系统→接口

可引用证据（口径提示）：

讨论中明确提出从“大山里音乐课堂”开始，更新手册并作为数字化第一个项目，通过接口延展到更多部门。

## 第9页｜18个月路线图（四阶段）

一句话结论：节奏感比“完美方案”更重要：先止血，再手术

要点：

0-3月：止血对齐（红线/归口/梳理）

3-6月：样板产出（手册+SOP+知识库）

6-12月：系统上线并打通（飞书/接口/看板）

12-18月：复制与产品化（扩展到社区与筹款叙事）

建议可视化：时间轴（18个月）+ 每阶段3个交付物

可引用证据（口径提示）：

讨论中提到数字化搭建节奏：先把音乐课堂搭上去，再做接口延展，并以自然年完成。

## 第10页｜共创清单：我们需要一起做的 6 场关键工作坊

一句话结论：共创不是开会：每场要“拿得走的产物”

要点：

价值观红线工作坊（3-5条红线+故事库）

业务梳理工作坊（音乐课堂SOP/资料沉淀点）

组织归口与RACI工作坊（谁决策/谁负责/谁被咨询/谁被告知）

财务资料减负工作坊（哪些必须纸质？哪些可电子化？）

社区项目“特色化”设计冲刺（让社区业务回到音乐/美育特色）

资源评估打分卡共创（做与不做的边界）

建议可视化：矩阵：工作坊-产物-参与人-时间

## 第11页｜我们怎么判断“变好了”？（指标与复盘机制）

一句话结论：没有指标就没有变革：用少量指标盯住“止血-稳定-复制”

要点：

人：关键岗位流失率/新人3个月留存

事：项目资料完备率、跨部门需求响应周期

钱：项目结项/审计材料准备工时

口碑：合作方满意度、负面事件数量

建议可视化：一张“看板”示意（飞书/表格均可）

## 第12页｜需要当场拍板的3件事（汇报结尾）

一句话结论：不做决策就会回到原地：今天至少拍板三件事

要点：

1) 18个月“一号工程”切口与负责人（音乐课堂）

2) 组织归口与决策边界（谁对谁负责）

3) 资源取舍原则（哪些项目不做/少做）

建议可视化：决策清单（三张卡片）

# 18个月路线图（可直接作为附录或拆成2页）

## 0-3个月｜止血与对齐

确认“应然架构”与“实际归口”，画出RACI；把权责边界写清楚

定3-5条价值观红线（协作、反馈、信息透明、对外口径等）并落到机制

每部门完成一版：业务清单+流程草图+岗位清单（先粗后细）

做“资源评估打分卡”1.0：决定哪些项目不接/少接

交付物：战略大图1.0｜价值观红线1.0｜RACI与组织归口图｜业务/岗位清单v1

## 3-6个月｜样板产出

更新“大山里音乐课堂”手册（可执行、可交接）

梳理SOP与资料沉淀点：项目执行-内容沉淀-对外传播-结项归档

把“市场部需要的东西”嵌入流程：自动生成/自动归档

同步梳理社区项目：让“社区业务”回到音乐/美育特色

交付物：音乐课堂手册v1｜SOP泳道图v1｜资料库/模板包｜接口清单（对接市场/财务/人事）

## 6-12个月｜系统上线与接口打通

以飞书为载体把样板流程搬到线上：表单-任务-审批-知识库-看板

财务资料减负：能电子化的先电子化，必须纸质的“特事特办”

建立“版本迭代”机制：每季度复盘一次SOP与模板

把系统扩展到另外2条业务线（社区/助学）形成“同一套操作系统”

交付物：飞书系统v1｜财务与资料流程优化方案｜季度迭代机制｜跨业务线复制包v1

## 12-18个月｜复制与产品化

把“操作系统+方法论”包装成对外合作的产品（培训+模板+系统）

优化薪酬与职级框架，形成留人机制与成长路径

形成更清晰的品牌叙事：为什么是音乐/美育？为什么山里+社区都做？

用数据看板支持筹款：可展示、可复用、可对外

交付物：复制包v2｜薪酬职级框架v1｜品牌叙事与材料包｜筹款数据看板

# 附录：可以直接拿去共创的模板（建议）

## A. 资源评估打分卡（做/不做的边界）

与使命/核心方法的匹配度（音乐/美育特色是否突出？）

对团队产能的消耗（资料/出差/沟通成本）

可复制性（能否沉淀成模板？）

资金健康度（预付/垫付压力、结项周期）

合规与舆情风险（合作方/执行场景/对外口径）

## B. 音乐课堂手册目录（建议结构）

项目目标与理论：我们为什么做、希望孩子发生什么变化

服务对象与边界：学校/社区的不同场景与共通机理

教学与活动标准：课程结构、频次、质量要求

角色与岗位：谁负责什么（RACI）

资料沉淀：照片/视频/故事/课堂记录的采集与归档

对外传播接口：市场部需要什么、怎么自动生成

结项与财务：必备材料清单、电子化/纸质化规则

风险预案：安全、舆情、合作方沟通

## C. 价值观红线（示例写法）

信息透明：目标相关的资料必须入公共库，不允许“私有化”。

对事不对人：提出问题要带事实与建议，不做背后小群“情绪输出”。

边界清晰：谁决策谁负责，越级沟通要同步归口负责人。

对外一致：对外口径统一，未经确认不对外承诺。